DOSSIER FEDER — VERSION DE TRAVAIL

Projet Génome Réunion

Référentiel génomique local pour la médecine de précision en population admixée réunionnaise

| Porteur pressenti | CHU de La Réunion / organisme porteur administratif à confirmer |
| --- | --- |
| Fiche action pressentie | FA 1.1.5 — Excellence de la recherche et de l’innovation : Empouvoirement des populations india-océaniques |
| Durée proposée | 36 mois — dates proposées : 01/09/2026 au 31/08/2029, à confirmer |
| Budget de travail | 1 709 044 € HT, scénario achat matériel iScan complet + infrastructure IT/HDS on-premise, dont une réserve estimative de 155 368 € à arbitrer avant dépôt |
| Aide FEDER estimée | 1 452 687,40 € (85 %) ; contrepartie Région estimée : 256 356,60 € (15 %) |
| Statut | Pré-remplissage pour copie dans e-synergie / portail régional ; non validé juridiquement ou financièrement |

Limite de la version — Ce dossier pré-remplit le contenu scientifique et budgétaire à partir des pièces fournies, des dépôts GitHub et de la documentation publique FEDER. Les champs administratifs nominaux, les devis, l'éligibilité de certaines dépenses et les dates doivent être validés par l'ingénierie de projets avant dépôt.

# 0. Hypothèses de montage retenues

| Point | Hypothèse retenue | À valider avant dépôt |
| --- | --- | --- |
| Fiche action | FA 1.1.5, car le projet relève de la santé durable, des populations vulnérables, de la recherche publique et de l’empouvoirement des populations india-océaniques. | Validation par Direction FEDER Recherche Innovation |
| Taux d’aide | 85 % FEDER + 15 % contrepartie publique nationale Région, selon la fiche action consultée. | Confirmation du service instructeur |
| Budget | Scénario achat matériel : acquisition iScan complète + consommables GDA-8 + RH proposition 2 + infrastructure IT/HDS on-premise = 1 709 044 € avec réserve 10 %. | Valider l’éligibilité de l’achat matériel, l’amortissement/prorata temporis et retirer ou transformer la réserve en dépenses justifiées |
| WGS | 350 WGS pris en charge par POPgen : coût projet = 0 €. | Lettre d’engagement POPgen indispensable |
| Porteur | CHU de La Réunion pressenti ; porteur juridique exact à confirmer. | SIRET, représentant légal, outil comptable, adresse |

# 1. Projet — champs e-synergie pré-remplis

## 1.1 Identification du projet

| Intitulé du projet | Génome Réunion — Référentiel génomique local pour la médecine de précision en population admixée réunionnaise |
| --- | --- |
| Type | Standard |
| Opération liée à un PPP | Non |
| Période prévisionnelle | Du 01/09/2026 au 31/08/2029 — à confirmer selon calendrier d’instruction et conventionnement |
| Résumé calendrier | M0-M6 : gouvernance, éthique/RGPD, panels témoins, préparation EFS/CRB ; M6-M18 : extraction, génotypage GDA-8, QC, PCA/ADMIXTURE, sélection WGS ; M12-M26 : WGS POPgen, base variants, phasage/imputation ; M18-M34 : modules IA, portail, validation clinique ; M30-M36 : diffusion, publications, formation, bilan. |

## 1.2 Localisation du projet

| Type de localisation | Adresse + zone territoriale |
| --- | --- |
| Adresse principale | À compléter : CHU de La Réunion, site Bellepierre / laboratoire de génétique moléculaire / CRB |
| Zone | Toute l’île de La Réunion ; recrutement via EFS ; conservation CRB ; analyses CHU/partenaires ; coopération scientifique régionale et internationale. |
| Description | Le projet est localisé à La Réunion et concerne l’ensemble du territoire réunionnais. Les échantillons sont issus de donneurs volontaires EFS, avec traitement biologique au laboratoire de génétique du CHU de La Réunion et conservation au CRB. Les analyses génomiques et bioinformatiques servent à produire un référentiel de variants et de fréquences alléliques adapté à la population réunionnaise. |

## 1.3 Description détaillée du projet

Le projet Génome Réunion vise à créer le premier référentiel génomique local de la population réunionnaise. Il répond à un problème scientifique et clinique majeur : les génomes de référence et bases de fréquences actuellement utilisés en diagnostic moléculaire, pharmacogénétique, recherche et intelligence artificielle médicale ne représentent que partiellement la diversité humaine, avec une sous-représentation des populations non européennes et des populations fortement admixées. À La Réunion, cette limite est particulièrement critique, car l’histoire migratoire de l’île a produit une population multicontinentale, issue d’apports africains, malgaches, indiens, européens, chinois et comoriens, avec des effets fondateurs régionaux et des profils d’admixture complexes.

L’opération reposera sur une cohorte populationnelle de 2 500 donneurs volontaires EFS génotypés sur puce SNP GDA-8, complétée par 100 familles nucléaires afin d’améliorer le phasage haplotypique. Les données de génotypage seront analysées par QC, PCA, ADMIXTURE, IBD et ROH. Une méthodologie reproductible de sélection géo-ancestrale permettra de sélectionner 350 individus représentatifs et informatifs pour un séquençage génome entier, pris en charge par le consortium POPgen. Les données produites permettront de construire une base de variants et de fréquences locales, un panel d’imputation et des outils de recalibrage clinique adaptés à La Réunion.

Le projet comportera également une couche de valorisation bioinformatique et IA : modules d’aide à l’interprétation de variants, pharmacogénétique croisée avec l’admixture, analyse fine des structures ancestrales et recalibrage de scores de risque polygénique. La finalité n’est pas de produire immédiatement un référentiel exhaustif, mais un référentiel de première génération, scientifiquement défendable, auditable et évolutif, destiné à réduire les biais d’interprétation et à renforcer l’équité de la médecine génomique à La Réunion.

## 1.4 Objectifs recherchés

Objectif général : développer un référentiel génomique réunionnais de première génération afin d’améliorer l’interprétation des variants, la pharmacogénétique et la médecine de précision dans une population admixée et fondatrice sous-représentée.

Objectifs spécifiques :
1. Constituer une cohorte de 2 500 individus génotypés, représentative de la diversité géographique et ancestrale réunionnaise.
2. Développer et valider une méthodologie de sélection WGS reproductible, combinant représentativité géographique, diversité PCA/ADMIXTURE, indépendance génétique IBD et contrôle ROH.
3. Sélectionner 350 WGS informatifs, pris en charge par POPgen, pour construire un référentiel de variants et fréquences locales.
4. Renforcer le phasage et l’imputation grâce à un module familial de 100 familles nucléaires.
5. Produire des outils bioinformatiques et IA pour l’interprétation clinique : pathogénicité, pharmacogénétique, admixture, PRS.
6. Structurer une ressource scientifique locale, interopérable et transférable, utile au CHU, aux laboratoires de recherche et aux coopérations de l’océan Indien.

## 1.5 Objectif de l’opération — résumé pour publication officielle

Le projet Génome Réunion vise à créer le premier référentiel génomique local adapté à la population réunionnaise, population fortement admixée et issue d’une histoire migratoire singulière. À partir de 2 500 génotypages SNP, de 100 familles nucléaires et de 350 séquençages génome entier pris en charge par POPgen, le projet produira une base de variants et de fréquences alléliques locales, des outils de phasage/imputation et des modules bioinformatiques d’aide à l’interprétation clinique. L’opération contribuera à réduire les biais des bases de données génomiques eurocentrées, à améliorer les diagnostics moléculaires et pharmacogénétiques, et à positionner La Réunion comme territoire de référence en génomique des populations admixées de l’océan Indien.

## 1.6 Principales actions prévisionnelles

| Action | Contenu | Livrables principaux |
| --- | --- | --- |
| A1 — Gouvernance, éthique et conformité | Pilotage, comités projet, RGPD/CNIL/CPP, conventions EFS-CHU-CRB-POPgen, plan de gestion des données, suivi FEDER. | Plan de gouvernance ; dossier éthique/RGPD ; conventions ; plan qualité ; bilans semestriels. |
| A2 — Cohorte, extraction et génotypage | Recrutement EFS, extraction ADN, QC, génotypage GDA-8 de 2 500 individus + module familial + réplicats QC. | Base SNP QC ; rapport extraction/QC ; rapport génotypage ; échantillons prêts WGS. |
| A3 — Analyse populationnelle et sélection WGS | PCA, ADMIXTURE, IBD, ROH, validation externe 1000G/EGA, score S_div, sélection 350 WGS. | Rapport méthodologique V3.5 gelé ; liste WGS auditée ; scripts versionnés ; rapport robustesse. |
| A4 — Référentiel variants, phasage et IA clinique | Traitement WGS POPgen, base variants, imputation, phasage familial, modules IA pathogénicité/PGx/admixture/PRS, portail/API. | Base variants locale ; panel d’imputation ; prototypes IA ; portail/API ; documentation technique. |
| A5 — Diffusion, formation et valorisation | Communication FEDER, site projet, formation utilisateurs, publications, présentations scientifiques, bilan final. | Site/rapport public ; supports de formation ; au moins 3 publications visées ; rapport final FEDER. |

## 1.7 Contribution aux objectifs du programme et de la fiche action

Le projet contribue directement à la Priorité 1 du Programme Réunion FEDER-FSE+ 2021-2027, qui vise à soutenir l’innovation, la recherche et le développement des filières prioritaires. Il s’inscrit dans l’objectif spécifique d’amélioration des capacités de recherche et d’innovation et d’utilisation des technologies de pointe, par la création d’une ressource génomique structurante, d’une infrastructure de données et d’outils bioinformatiques/IA utiles à la santé.

La fiche action FA 1.1.5 vise l’excellence de la recherche et de l’innovation dans l’empouvoirement des populations india-océaniques, en lien avec la santé durable des populations vulnérables et les sociétés créoles inclusives. Génome Réunion répond à ces objectifs en produisant une connaissance nouvelle sur une population insulaire, multiculturelle et sous-représentée dans les référentiels internationaux. Il permet de mieux caractériser les vulnérabilités génétiques, pharmacogénétiques et épidémiologiques, et fournit des outils de diagnostic, de prédiction et de thérapie innovants adaptés au territoire.

L’opération renforce les capacités locales de recherche publique, crée des compétences bioinformatiques et IA sur le territoire, favorise la coopération avec des partenaires nationaux et internationaux, et produit des retombées transférables à d’autres populations admixées de l’océan Indien. Elle répond également aux principes d’égalité, d’inclusion et de non-discrimination, en cherchant à corriger une inégalité de représentation dans les bases génomiques utilisées pour la médecine de précision.

## 1.8 Résultats attendus

| Résultat | Valeur cible / preuve attendue |
| --- | --- |
| Cohorte SNP | 2 500 individus génotypés + QC documenté ; module familial ~100 familles. |
| Sélection WGS | 350 individus sélectionnés selon une méthode géo-ancestrale auditée ; WGS pris en charge par POPgen. |
| Référentiel local | Base de variants et fréquences alléliques réunionnaises ; documentation d’accès contrôlé. |
| Imputation / phasage | Panel d’imputation local et rapport de performance, amélioré par information familiale. |
| Outils IA | 4 modules prototypes : pathogénicité, pharmacogénétique, admixture, PRS ; métrique cible AUC ≥ 0,85 pour module pathogénicité. |
| Diffusion scientifique | Objectif : ≥ 3 publications ou prépublications ; présentations scientifiques ; site projet mis à jour. |
| Impact clinique | Réduction des biais d’interprétation ; meilleure contextualisation des variants rares et pharmacogénétiques chez les Réunionnais. |

# 2. Moyens mis en œuvre par le porteur

## 2.1 Moyens humains affectés au projet

| Poste | Contrat / durée | ETP | Coût estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinateur scientifique | IR2 CDD 100 %, 36 mois | 1,0 | 197 340 € |
| Technicien supérieur de laboratoire | CDD 100 %, 36 mois | 1,0 | 113 256 € |
| Doctorant bioinformatique | CIFRE 36 mois | 1,0 | 95 292 € |
| Data Engineer | Alternance Epitech 2 ans puis CDD IE1 10 mois | 1,0 selon période | 65 150 € |
| Data Scientist IA | Alternance 1 an puis CDD IE1 8 mois | 1,0 selon période | 43 300 € |
| DevOps / sécurité | Stage 6 mois | 0,5 | 9 540 € |
| Total RH proposition 2 |  |  | 524 000 € |

Éligibilité RH — La rémunération des personnels fonctionnaires ou contractuels non recrutés spécifiquement pour le projet peut être non éligible selon la fiche action. Les postes doivent donc être présentés avec fiches de mission, quotités, coûts chargés et modalités d’affectation.

## 2.2 Moyens matériels, administratifs et logiciels

| Moyens matériels | Acquisition iScan complète : iScan System, AutoLoader/ILASS, installation/qualification IQ/OQ/PQ et maintenance initiale ; consommables puces GDA-8 et réactifs Infinium ; extraction ADN et QC laboratoire ; conservation CRB ; infrastructure IT/HDS on-premise ; pipelines PLINK2, KING, SHAPEIT, Nextflow/Snakemake ; base PostgreSQL/MongoDB ; portail Django. |
| --- | --- |
| Comptabilité séparée | À compléter par le porteur : code analytique ou code projet dédié permettant de tracer toutes les dépenses et ressources FEDER. |
| Suivi du temps | À compléter par le porteur : logiciel de temps / feuilles de temps signées / système RH conforme aux règles FEDER. |
| Marchés publics | Le porteur pressenti étant public, les achats doivent respecter le code de la commande publique. Prévoir devis, grilles marchés publics et procédures adaptées selon seuils. |
| Sécurité / données | Données génomiques et données de santé : pseudonymisation, hébergement conforme RGPD/HDS, contrôle d’accès, journalisation, plan de gestion des données. |

# 3. Livrables attendus

| Code | Livrable | Échéance indicative |
| --- | --- | --- |
| L1 | Plan de gouvernance, conformité RGPD/éthique, conventions partenaires | M0-M6 |
| L2 | Rapport extraction ADN, QC biologique, inventaire échantillons | M6-M12 |
| L3 | Base SNP QC 2 500 individus + rapport PCA/ADMIXTURE/IBD/ROH | M12-M18 |
| L4 | Méthodologie de sélection WGS gelée, scripts versionnés, liste des 350 WGS | M12-M18 |
| L5 | Données WGS POPgen intégrées ; base variants et fréquences locales v1 | M18-M26 |
| L6 | Panel d’imputation / phasage familial et rapport de performance | M20-M30 |
| L7 | Modules IA prototypes et portail/API de consultation contrôlée | M24-M34 |
| L8 | Rapport final, publications, supports de formation, bilan FEDER | M30-M36 |

# 4. Plan de financement — version de travail

Budget — La ligne « réserve / contingence 10 % » est issue du budget source, mais une contingence générique risque de ne pas être acceptée. Avant dépôt, elle doit être supprimée ou remplacée par des dépenses éligibles justifiées par devis, marché, barème ou calcul.

| Catégorie | Montant HT | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| 050 — Personnel direct | 524 000 € | Proposition RH 2 retenue. |
| 040 — Acquisition iScan complète | 253 000 € | iScan System, AutoLoader/ILASS, installation/qualification IQ/OQ/PQ, maintenance 1ère année. Éligibilité/amortissement à valider. |
| 180 — Consommables GDA-8 / Infinium | 226 000 € | Puce GDA-8 et réactifs pour cohorte, familles et réplicats QC. |
| 180 — Extraction ADN | 54 000 € | Kits et consommables. |
| 140 — Conservation CRB | 127 676 € | Stockage biologique. |
| 040 — Infrastructure IT/HDS on-premise | 334 000 € | Serveurs, GPU, stockage, sauvegarde ; amortissement/éligibilité à valider. |
| 210 — Communication / formation | 35 000 € | Site, supports, formation, diffusion. |
| À valider — réserve estimative 10 % | 155 368 € | À arbitrer avant dépôt. |
| Total budget source | 1 709 044 € | Base de calcul 85/15. |
| Variante hors réserve | 1 553 676 € | Version possiblement plus robuste si réserve refusée. |
| Ressource | Montant | Pourcentage |
| FEDER sollicité | 1 452 687,40 € | 85 % |
| Contrepartie publique nationale Région | 256 356,60 € | 15 % |
| Recettes nettes générées | 0 € | 0 % |
| Total ressources | 1 709 044 € | 100 % |

# 5. Indicateurs et obligations

## 5.1 Indicateurs proposés

| Indicateur | Valeur prévisionnelle proposée | Justificatif / preuve |
| --- | --- | --- |
| P01 RSO1.1 RCO08 — Valeur nominale des équipements pour la recherche | 587 000 € : acquisition iScan 253 000 € + infrastructure IT/HDS 334 000 € | Devis, factures, règles d’amortissement et affectation au projet. |
| P01 RSO1.1 RCR08 — Publications émanant de projets bénéficiant d’un soutien | ≥ 3 publications / prépublications / communications scientifiques | DOI, HAL, PubMed, actes de congrès, rapport final. |
| Indicateurs internes complémentaires | 2 500 génotypages ; 350 WGS sélectionnés ; 1 base variants ; 4 modules IA prototypes ; ≥ 5 utilisateurs/équipes formés | Rapports techniques, dépôts Git, documentation, feuilles d’émargement. |

## 5.2 Principes horizontaux

| Égalité femmes/hommes | Effet attendu positif. Le projet prévoit un suivi sexuée de la cohorte quand juridiquement autorisé et scientifiquement pertinent, une représentation équilibrée dans les supports de communication et un recrutement ouvert sans discrimination. |
| --- | --- |
| Égalité des chances / non-discrimination | Effet attendu positif. Le projet cible une inégalité de représentation génomique qui pénalise les populations admixées et sous-représentées. Les données seront produites selon des principes d’équité, de respect des personnes, de consentement et d’accès contrôlé. |
| Développement durable / DNSH | Effet neutre à positif. Le projet privilégie une infrastructure mutualisable, la limitation des transferts inutiles de données lourdes, la dématérialisation, le réemploi de pipelines open source et une gestion raisonnée des équipements. Les déchets biologiques suivront les procédures réglementaires du laboratoire. |
| Charte des droits fondamentaux UE | Le porteur s’engage au respect de la dignité, de la vie privée, de la protection des données personnelles, de l’égalité, de la non-discrimination et de l’intégrité scientifique. |

# 6. Pièces justificatives à préparer

| Pièce | Statut |
| --- | --- |
| Lettre de demande et d’engagement du porteur | À produire/signature représentant légal. |
| Décision de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement | À produire. |
| Note de présentation scientifique / trame scientifique | Présente en version de travail ; à harmoniser. |
| Calendrier Gantt 36 mois | À joindre ; base fournie dans le présent dossier. |
| Devis génotypage GDA-8, IT/HDS, extraction, CRB, communication | À collecter. |
| Lettre/convention POPgen WGS gratuit | Indispensable. |
| Fiches de poste, coûts salariaux chargés, quotités, feuilles de temps | À préparer. |
| Documents RGPD/CPP/CNIL/consentement/pseudonymisation | À préparer. |
| Grilles marchés publics / modalités commande publique | À compléter. |
| Fiche publicité UE FEDER | À télécharger et signer. |
| CV responsables scientifiques et partenaires | À joindre. |

# 7. Sources utilisées

Pièces fournies : formulaire e-synergie annoté FEDER/INTERREG ; projet genome 20250729 - PMU.pdf ; METHODOLOGY_selection_V3_5 ; Plan_Genome_Reunion_Structure_AI.md ; annexe Excel INTERREG/FEDER.

| Source | URL / référence |
| --- | --- |
| Région Réunion — Votre projet FEDER 2021-2027 | https://www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/votre-projet-feder-2021-2027 |
| Programme Réunion FEDER-FSE+ 2021-2027 — Europe en France | https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/programmes-europeens-2021-2027/programme-reunion-feder-fse-2021-2027 |
| Fiche action FA 1.1.5 | https://regionreunion.com/IMG/pdf/v4_fa_1.1.5_excellence_de_la_recherche_-empouvoirement_des_populations.pdf |
| Guide du bénéficiaire FEDER | https://www.regionreunion.com/IMG/pdf/feder21-27-guide_pp-v1.pdf |
| Repo Genome-Reunion-page | https://github.com/patrick-mun/Genome-Reunion-page |
| Repo IT-and-reseach-cost- | https://github.com/patrick-mun/IT-and-reseach-cost- |
| Repo genome_reunion | https://github.com/patrick-mun/genome_reunion |